## Sheet1
프로젝트 주간 보고서
조 이름 | 5 mm | 프로젝트 명 | Don't Touch me | 조원 명단 | 1292059 김지영(팀장) 1292049 권다솜 1292057 김세희 1292062 류지원
보고 기간 | 2015/5/15~5/22 | 보고 일자 | 2015-05-22
담당 교수 |  | 김일민
구분 | 담당자 | 활동 내역
지난 주 활동 내역 | 김지영 | 1. GPS
| 권다솜 | 1. Background Service
| 김세희 | 1. 캘린더 디자인 및 연동 작업, 팜플렛 제작
| 류지원 | 1. 시간표 디자인 및 연동 작업, 팜플렛 제작
이번 주 활동 내역 | 김지영 | 1. 어플리케이션 차단 기능
| 권다솜 | 1. Notification
| 김세희 | 1. 테스트, 보완작업
| 류지원 | 1. 테스트, 보완작업
다음 주 활동 내역 | 김지영 | 1. 어플리케이션 차단 기능 보완
| 권다솜 | 1. 어플리케이션 차단 기능 보완
| 김세희 | 1. 테스트, 보완작업
| 류지원 | 1. 테스트, 보완작업
문제점 | 1. 선택적으로 어플을 차단하는 문제 - 백그라운드에서 실행되는 어플들을 선택시 전체 어플 사용 차단이 됨
해결 방안 | 1. 에어플레인 모드로 차단 방식 변경