## Sheet1
프로젝트 주간 보고서
조 이름 | 5 mm | 프로젝트 명 | Don't Touch me | 조원 명단 | 1292059 김지영(팀장) 1292049 권다솜 1292057 김세희 1292062 류지원
보고 기간 | 2015/5/22~5/29 | 보고 일자 | 2015-05-29
담당 교수 |  | 김일민
구분 | 담당자 | 활동 내역
지난 주 활동 내역 | 김지영 | 1. 어플리케이션 차단 기능
| 권다솜 | 1. Notification
| 김세희 | 1. 테스트, 보완작업
| 류지원 | 1. 테스트, 보완작업
이번 주 활동 내역 | 김지영 | 1. 어플리케이션 차단 기능 보완
| 권다솜 | 1. 어플리케이션 차단 기능 보완
| 김세희 | 1. 테스트, 보완작업
| 류지원 | 1. 테스트, 보완작업
다음 주 활동 내역 | 김지영 | 1. 디자인 수정
| 권다솜 | 1. 예외 처리 추가
| 김세희 | 1. 테스트, 보완작업
| 류지원 | 1. 테스트, 보완작업
문제점 | 1. 에어플레인 모드 변경 방식은 제안 단계에서 설계했던 프로젝트의 결과와 맞지 않음. 2.. 백그라운드 서비스가 일시적으로 죽는 현상
해결 방안 | 1. 앱이 실행 될 때만 차단 하는 방식으로 변경 2. DB Context 변경