## Sheet1
프로젝트 주간 보고서
조 이름 | 5 mm | 프로젝트 명 | Don't Touch me | 조원 명단 | 1292059 김지영(팀장) 1292049 권다솜 1292057 김세희 1292062 류지원
보고 기간 | 2015/5/29~6/4 | 보고 일자 | 2015-06-04
담당 교수 |  | 김일민
구분 | 담당자 | 활동 내역
지난 주 활동 내역 | 김지영 | 1. 어플리케이션 차단 기능 보완
| 권다솜 | 1. 어플리케이션 차단 기능 보완
| 김세희 | 1. 테스트, 보완작업
| 류지원 | 1. 테스트, 보완작업
이번 주 활동 내역 | 김지영 | 1. 디자인 수정, 최종 발표 준비
| 권다솜 | 1. 예외 처리 추가
| 김세희 | 1. 테스트, 보완작업
| 류지원 | 1. 테스트, 보완작업
다음 주 활동 내역 | 김지영
권다솜
김세희
류지원
문제점 | 1. 컴포넌트 디자인 수정
해결 방안 | 1. 스타일 테마 커스텀