## Sheet1
프로젝트 주간 보고서
조 이름 | 5 mm | 프로젝트 명 | Don't Touch me | 조원 명단 | 1292059 김지영(팀장) 1292049 권다솜 1292057 김세희 1292062 류지원
보고 기간 | 2015/3/13 ~ 20 | 보고 일자 | 2015-03-20
담당 교수 |  | 김일민
구분 | 담당자 | 업무 내역
지난 주 활동 내역 | 공통 | 1. 조 편성, 팀 이름 결정 2. 지도 교수 결정 3. 아이디어 확정, 프로젝트 명 결정 4. 필요 기자재 신청(Galaxy Player 2대, 모니터 2대, 노트북 2대) / 모니터 2대는 미수령 상태 5. 상세 개요서 작성 및 제출 6. 제안서 작성 분담
이번 주 활동 내역 | 김지영 | 1. 관련 기술 공부(GPS, Back Ground Service, Push Notification, SQLite)
| 권다솜 | 1. 제안서 작성
| 김세희 | 1. 시나리오 작성
| 류지원 | 1. 관련 기술 공부(GPS, Back Ground Service, Push Notification, SQLite) 2. 발표용 PPT 작성
| 공통 | 1. 프로젝트 수정 사항, 개선 방향 논의 2. 제안서 최종 점검
다음 주 활동 내역 | 김지영 | 1. 소스 샘플링
| 권다솜 | 1. 제안서 수정
| 김세희 | 1. 데이터 모델링
| 류지원 | 1. 소스 샘플링
문제점 | 1. 개인 공부 시간 관리 부분에서 당일에 대한 내역만 볼 수 있으며 등록 된 리스트 수정 삭제 불가. 2. 시간표에 등록 된 강의 수정, 삭제 불가 3. 과제와 스케쥴 등록 시 팝업 창에서 등록 날짜를 확인 할 수 없음. 4. 강의실 위치를 찾는 부분이 강의 등록 팝업 창에 추가 하기에는 공간이 좁음
해결 방안 | 1. 추후 협의 2. 등록 된 강의를 클릭하면 해당 강의에 대해 수정, 삭제 여부를 선택하는 팝업창을 띄움 3. 과제와 스케줄은 오른쪽 상단에 '+' 버튼을 추가하여 콤보박스로 날짜를 선택 할 수 있게 하였음. 4. Setting 탭에 강의실 관리 항목을 추가하여 강의실 위치를 미리 등록하고 강의 추가시 등록 된 목록에서 설정 할 수 있음