## Sheet1
프로젝트 주간 보고서
조 이름 | 5 mm | 프로젝트 명 | Don't Touch me | 조원 명단 | 1292059 김지영(팀장) 1292049 권다솜 1292057 김세희 1292062 류지원
보고 기간 | 2015/3/21 ~ 27 | 보고 일자 | 2015-03-27
담당 교수 |  | 김일민
구분 | 담당자 | 활동 내역
지난 주 활동 내역 | 김지영 | 1. 관련 기술 공부(GPS, Back Ground Service, Push Notification, SQLite)
| 권다솜 | 1. 제안서 작성
| 김세희 | 1. 시나리오 작성
| 류지원 | 1. 관련 기술 공부(GPS, Back Ground Service, Push Notification, SQLite) 2. 발표용 PPT 작성
| 공통 | 1. 프로젝트 수정 사항, 개선 방향 논의 2. 제안서 최종 점검
이번 주 활동 내역 | 김지영 | 1. 소스 샘플링(Background Service)
| 권다솜 | 1. 제안서 수정
| 김세희 | 1. 데이터 모델링
| 류지원 | 1. 소스 샘플링(GPS)
다음 주 활동 내역 | 김지영 | 1. 핵심 기능 프로토타입
| 권다솜 | 1. DB 구조화
| 김세희 | 1. 화면 구현
| 류지원 | 1. 핵심 기능 프로토타입, GPS 소스 샘플링
문제점 | 1. 갤럭시 플레이어의 버전을 최저 4. 0이상 업그레이드 불가하여 개발 환경에 최적화 시키기 어려움. 2. GPS 구현을 갤럭시 플레이어 버전에 맞춰 구현 하고자 했지만 버전을 낮춰 구현하는데 어려움이 있었음.
해결 방안 | 1. 구현 단계에서는 에뮬레이터로 실행하고 테스트 단계에서는 조원의 기기로 대체하여 사용할 예정.