## Sheet1
프로젝트 주간 보고서
조 이름 | 5 mm | 프로젝트 명 | Don't Touch me | 조원 명단 | 1292059 김지영(팀장) 1292049 권다솜 1292057 김세희 1292062 류지원
보고 기간 | 2015/3/28 ~ 4/3 | 보고 일자 | 2015-04-03
담당 교수 |  | 김일민
구분 | 담당자 | 활동 내역
지난 주 활동 내역 | 김지영 | 1. 소스 샘플링(Background Service)
| 권다솜 | 1. 제안서 수정
| 김세희 | 1. 데이터 모델링
| 류지원 | 1. 소스 샘플링(GPS)
이번 주 활동 내역 | 김지영 | 1. 핵심 기능 프로토타입
| 권다솜 | 1. DB 구조화
| 김세희 | 1. 화면 구현(구현 중)
| 류지원 | 1. 핵심 기능 프로토타입
다음 주 활동 내역 | 김지영 | 1. 핵심 기능 프로토타입 구현
| 권다솜 | 1. 기본 기능 구현
| 김세희 | 1. 화면 구현
| 류지원 | 1. 핵심 기능 프로토타입 구현
문제점 | 1. 최신 버전의 Component 를 사용하기 위해 프로젝트를 API 22로 생성 했으나 컴파일시 에러가 발생함.
해결 방안 | 1. API 21.1.2로 변경. 2. Complie 버전에 맞는 AppTheme 변경