## Sheet1
프로젝트 주간 보고서
조 이름 | 5 mm | 프로젝트 명 | Don't Touch me | 조원 명단 | 1292059 김지영(팀장) 1292049 권다솜 1292057 김세희 1292062 류지원
보고 기간 | 2015/4/17~4/30 | 보고 일자 | 2015-04-30
담당 교수 |  | 김일민
구분 | 담당자 | 활동 내역
지난 주 활동 내역 | 김지영 | 1. 에뮬레이터 한글화 2. 안드로이드 벨소리 구현(미완료)
| 권다솜 | 1. 화면 구현
| 김세희 | 1. 화면 구현
| 류지원 | 1. 기본 기능 구현(DB 구현)
이번 주 활동 내역 | 김지영 | 1. 핵심기능 적용(Background, GPS)
| 권다솜 | 1. 화면 구현
| 김세희 | 1. 기본기능(컴포넌트 구현)
| 류지원 | 1. 기본기능(컴포넌트 구현)
다음 주 활동 내역 | 김지영 | 1. 구글 지도, 어플리케이션 목록 데이터 가져오기
| 권다솜 | 1. DB 핸들러 추가 작업
| 김세희 | 1. 디자인
| 류지원 | 1. 디자인
문제점 | 1. 컴포넌트 연동 문제 2. 구글에 패키지를 등록해서 키를 받아오는 과정.
해결 방안 | 1. 미해결 2. 다음주에 등록 예정