## Sheet1
프로젝트 주간 보고서
조 이름 | 5 mm | 프로젝트 명 | Don't Touch me | 조원 명단 | 1292059 김지영(팀장) 1292049 권다솜 1292057 김세희 1292062 류지원
보고 기간 | 2015/5/1~5/8 | 보고 일자 | 2015-05-08
담당 교수 |  | 김일민
구분 | 담당자 | 활동 내역
지난 주 활동 내역 | 김지영 | 1. 핵심기능 적용(Background, GPS)
| 권다솜 | 1. 화면 구현
| 김세희 | 1. 기본기능(컴포넌트 구현)
| 류지원 | 1. 기본기능(컴포넌트 구현)
이번 주 활동 내역 | 김지영 | 1. 구글 지도, 어플리케이션 목록 데이터 가져오기
| 권다솜 | 1. DB 핸들러 추가 작업
| 김세희 | 1. 디자인
| 류지원 | 1. 디자인
다음 주 활동 내역 | 김지영 | 1. GPS
| 권다솜 | 1. Background Service
| 김세희 | 1. 캘린더 디자인 및 연동 작업
| 류지원 | 1. 시간표 디자인 및 연동 작업
문제점 | 1. 구글 맵 셋팅 2. DB Helper Create 문제
해결 방안 | 1. 구글 맵은 에뮬레이터에서 동작을 안하기 때문에 기기로 테스트 진행함 2. DB Helper Create는 단 한번 실행되서 DB Create를 한 곳에 다 모았음.